## 项目里程碑
日期 阶段 | 可行性分析 |  | 需求分析/ 数据集整理 |  | 编码 |  | 测试 |  | 上线 | PPT |  | 项目验收
| 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-02 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2022-06-03
可行性分析
需求分析
数据集整理
编码
测试
上线
PPT
项目验收
☆☆☆☆☆

## 项目开发进度表
XXXXX 项目开发进度表
任务 | 序号 | 工作内容 | 计划进度 |  | 实际进度 |  | 负责人
|  |  | 开始日期 | 结束日期 | 开始日期 | 结束日期
数据库设计 | 1 | 数据库设计
功能拆分 | 2 | 模块划分、功能点拆分
项目架构搭建 | 3 | 搭建项目基本架构，定义各层接口等
项目功能开发 | 4 | 功能开发
1.数据分析_化妆品电商 |  | 用户、商家、管理员可以进行登录，注册及修改密码操作 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 刘新奥
1.1 数据收集 |  | 用户输入账号、密码等信息，系统完成登录验证 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 刘新奥
1.2 分析一 |  | 11月销量前五品牌 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 刘新奥
1.3 分析二 |  | RFM用户价值分层 | 5.7 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 刘新奥
1.4 分析三 |  | 双十一当天分时销售量 | 5.11 | 5.15 | 5.11 | 5.15 | 刘新奥
1.5 分析四 |  | 双十一邻周arpu分析 | 5.15 | 5.18 | 5.15 | 5.18 | 刘新奥
1.6 分析五 |  | 用户转换率分析 | 5.18 | 5.2 | 5.18 | 5.2 | 刘新奥
2. 数据分析_冰箱销售数据 |  | 用户、商家可进行个人信息的查看及修改 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 程树显
2.1 需求一 |  | 山东省各品牌销量前五品牌统计 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 程树显
2.2 需求二 |  | 各品牌优惠后售价平均值 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 程树显
2.3 需求三 |  | 各品牌销售量市场占比 | 5.9 | 5.11 | 5.9 | 5.11 | 程树显
2.4 需求四 |  | 各省份销售量统计 | 5.12 | 5.14 | 5.5 | 5.14 | 程树显
3. 欺诈性整体分析 |  | 用户商家可进行的整体分析以及欺诈分析 | 5.12 | 5.14 | 5.5 | 5.8 | 张泽庆
3.1需求一 |  | 每个年龄段客户的交易数量 | 5.15 | 5.16 | 5.12 | 5.14 | 张泽庆
3.2 需求二 |  | 不同账户时间段欺诈数占比 | 5.12 | 5.14 | 5.12 | 5.14 | 张泽庆
3.3需求三 |  | 筛选出每个产品类别中，欺诈为 1 的情况下 Transaction Amount 的前五个最大值 | 5.17 | 5.18 | 5.12 | 5.14 | 张泽庆
3.4 需求四 |  | 根据Transaction Amount和Payment Method分析不同数额 | 5.12 | 5.14 | 5.12 | 5.14 | 张泽庆
项目验收 | 6 | 系统验收
项目部署和实施 | 7 | 程序部署
培训和试运行 | 8 | 培训和试运行

## Sheet1
项目组成员 | 项目阶段
张三 | 可行性分析 | 2021-11-08 | 2021-11-14
李四 | 需求分析 | 2021-11-15 | 2021-11-21
王五 | 数据集整理 | 2021-11-15 | 2021-11-21
赵六 | 编码 | 2021-11-22 | 2021-12-12
| 测试 | 2021-12-13 | 2021-12-19
| 上线 | 2021-12-19 | 2021-12-19
| PPT | 2021-12-13 | 2021-12-31
| 项目验收 | 2021-12-31 | 2022-01-09

## Sheet3 (hidden)
序号 | 任务 | 工作量 | 责任人
1 | 可行性分析 |  |  | 张三 | 6 | 5
2 | 需求分析 |  |  | 李四 | 6 | 8
3 | 数据集整理 |  |  | 王五 | 6 | 8
4 | 编码 |  |  | 赵六 | 6 | 3
4.1 | 功能-1 | 1 | 张三
4.2 | 功能-2
4.2.1 | 功能-2-1 | 2 | 张三
4.2.2 | 功能-2-2 | 1 | 张三
4.3 | 功能-3 | 1 | 王五
4.4 | 功能-4 | 3 | 李四
4.5 | 功能-5 | 2 | 赵六
4.6 | 功能-6 | 1 | 赵六
4.7 | 功能-7 | 5 | 王五
4.8 | 功能-8 | 2 | 李四
4.9 | 功能-9 | 1 | 李四
4.1 | 功能-10 | 3 | 赵六
4.11 | 功能-11 | 1 | 张三
4.12 | 功能-12 | 1 | 张三
5 | 测试
6 | 上线
7 | PPT
8 | 项目验收

## Sheet2 (hidden)
日期 阶段 | 可行性分析 |  | 需求分析 数据集整理 |  | 编码 |  | 测试 |  | 上线 | PPT |  | 项目验收
| 2021-11-08 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 2021-12-13 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-09
可行性分析
需求分析
数据集整理
编码
测试
上线
PPT
项目验收